## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 2016-02-23 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 2016-02-23 | 2016-03-01 | 2016-03-08 | 2016-03-15 | 2016-03-22 | 2016-03-29 | 2016-04-05 | 2016-04-12 | 2016-04-19 | 2016-04-26 | 2016-05-03 | 2016-05-10 | 2016-05-17 | 2016-05-24 | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-06-14 | 2016-06-21 | 2016-06-28 | 2016-07-05 | 2016-07-12
Produce PID | 2016-02-23 | 11 | 2016-02-23 | 11 | 100%
Sprint 1 | 2016-03-15 | 24 |  |  | 0%
Sprint 2 | 2016-04-12 | 24 |  |  | 0%
Sprint 3 | 2016-05-10 | 24 |  |  | 0%
Stud in Backlog | 2016-03-03 | 12 | 2016-03-05 | 5 | 35%
Teach in Backlog | 2016-03-24 | 24 |  | 0 | 0%
Admin in Backlog | 2016-04-18 | 24 | 0 | 0 | 0%
Database | 2016-03-15 | 12 | 0 | 0 | 0%
A&D Stud Frontend | 2016-03-15 | 12 | 0 | 0 | 0%
A&D Stud Backend | 2016-03-15 | 12 | 0 | 0 | 0%
A&D Course Protocol | 2016-03-15 | 12 | 0 | 0 | 0%
A&D Stud Protocols | 2016-03-15 | 12 | 0 | 0 | 0%
Solution Document | 2016-02-23 | 16 | 2016-03-01 | 9 | 1%
Activity 13 |  |  |  |  | 0%
Activity 14 |  |  |  |  | 0%
Activity 15 |  |  |  |  | 0%
Activity 16 |  |  |  |  | 0%
Activity 17 |  |  |  |  | 0%
Activity 18 |  |  |  |  | 0%
Activity 19 |  |  |  |  | 0%
Activity 20 |  |  |  |  | 0%
Activity 21 |  |  |  |  | 0%
Activity 22 |  |  |  |  | 0%
Activity 23 |  |  |  |  | 0%
Activity 24 |  |  |  |  | 0%
Activity 25 |  |  |  |  | 0%
Activity 26 |  |  |  |  | 0%